## Лист1
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай
от «12» декабря 2017 года № П/322
Ведомственный план
реализации основного мероприятия «Создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Республики Алтай» подпрограммы «Занятость населения и охрана труда» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» на 2017 год
Наименование государственной программы: Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
Администратор государственной программы: Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
№ п/п | Статус | Наименование подпрограммы, обеспечиваю-щей подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб. | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия (администратор государственной программы, администратор подпрограммы, соисполнители) | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  | Сроки наступления контрольного события
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  | Наименование | Единица изме-рения | Значение | I полу-годие | II полу-годие
8.2. | Основное мероприятие | Создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Республики Алтай | всего | [5 empty] | 17457.6 | заместитель министра, начальник отдела трудовых отношений Мунатов А.А. | х | х | х | х | х
|  |  | РБ | [5 empty] | 1087.6
|  |  | ИИ (спра-вочно) | [5 empty] | 16370
[11 empty] | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | чел. | 55
[11 empty] | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом | чел. | 3
8.2.1. | Направление | Улучшение условий труда на рабочих местах в результате проведения специальной оценки условий труда | [6 empty] | 13600 |  | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 54
[11 empty] | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | чел. | 5
[11 empty] | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | р.м. | 400
[11 empty] | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | чел. | 5484
[11 empty] | Доля работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | % | 28
8.2.1.1. | Мероприятие | Организация превентивных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, в том числе заключение эффективных контрактов, разработка и внедрение программ «нулевого травматизма» | всего | [5 empty] | 3600 | специалист Савинков С.Е. | Количество организаций подавших заявки на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний | ед. | 125
|  |  | ИИ (справочно) | [5 empty] | 3600 |  | Удельный вес положительных решений | % | 90
| Контрольное событие | сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.1.2. | Мероприятие | Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях Республики Алтай | всего | [5 empty] | 10000 | специалист Савинков С.Е. | Количество рабочих мест прошедших специальную оценку условий труда | ед. | 4000
|  |  | ИИ (справочно) | [5 empty] | 10000 |  | Удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в общем количестве рабочих мест | % | 75
| Контрольное событие | проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях Республики Алтай | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.1.3 | Мероприятие | Проведение государственной экспертизы условий труда в организациях с высоким риском производственного травматизма, с вредными и тяжелыми условиями труда | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество заключений государственной экспертизы по качеству проведения специальной оценки условий труда | ед | 25
[11 empty] | Удельный вес положительных заключений от общего количества проведенных экспертиз | % | 60
| Контрольное событие | Подготовка заключений государственной экспертизы по качеству проведения специальной оценки условий труда | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.1.4 | Мероприятие | Проведение целевых методических семинаров по вопросам специальной оценки условий труда в организациях | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных целевых методических семинаров | ед | 11
[11 empty] | Удельный вес руководителей и специалистов по охране труда и членов комиссий по специальной оценке условий труда, принявших участие в семинарах «от общего количества работников» | % | 15
| Контрольное событие | Участие организаций в целевых методических семинарах | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.1.5. | Мероприятие | Проведение семинаров-совещаний с обучающими и организациями, проводящими специальную оценку условий труда | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных семинаров | ед | 1
[11 empty] | Удельный вес специалистов принявших участие в работе семинаров | % | 100
| Контрольное событие | Участие специалистов в работе семинаров-совещаний | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.2. | Направление | Совершенствова-ние нормативно-правовой и методической базы системы управления охраной труда в Республике Алтай | [8 empty] | Доля организаций, соблюдающих трудовое законодательство | % | 70
8.2.2.1. | Мероприятие | Подготовка проектов региональных нормативных правовых актов в сфере охраны труда | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество подготовленных проектов | ед | 1
| Контрольное событие | Подготовка проектов региональных нормативных правовых актов в сфере охраны труда | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.2.2. | Мероприятие | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма в организациях Республики Алтай | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Наличие доклада о состоянии условий и охраны труда в организациях Республики Алтай | да-1/нет-0 | 1
| Контрольное событие | Анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма в организациях Республики Алтай | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.2.3. | Мероприятие | Координация деятельности органов, участвующих в реализации государственной политики в сфере охраны труда в рамках республиканской и муниципальных межведомственных комиссий по охране труда | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество заседаний республиканской и муниципальных межведомственных комиссий по охране труда | ед | 48
[11 empty] | Доля исполненных решений комиссий от их общего количества | % | 85
| Контрольное событие | Проведение заседаний республиканской и муниципальных межведомственных комиссий по охране труда | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.2.4. | Мероприятие | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, предусмотренных коллективными договорами, отраслевыми соглашениями | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество проверок соблюдения работодателями законодательства в сфере охраны труда | ед | 120
| Контрольное событие | Проведение проверок соблюдения работодателями законодательства в сфере охраны труда | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.4. | Направление | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | [6 empty] | 3977.6 |  | Количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда | ед | 200
8.2.4.1. | Мероприятие | Проведение республиканского смотра-конкурса по охране труда среди муниципальных образований и организаций Республики Алтай | всего | 910 | 10 | 06 | 0560201000 | 244 | 50 | специалист Савинков С.Е. | Количество организаций участвующих в смотре-конкурсе | ед | 200
|  |  | РБ | 910 | 10 | 06 | 0560201000 | 244 | 50
| Контрольное событие | участие организаций в смотре-конкурсе | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.4.2. | Мероприятие | Проведение конкурсов «Лучший по профессии» | [6 empty] | 30 | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных конкурсов | ед | 2
[11 empty] | Доля организаций, участвующих в конкурсе, от общего количества организаций в отрасли | % | 27
| Контрольное событие | участие организаций в конкурсе | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.4.3. | Мероприятие | Проведение конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» | [6 empty] | 20 | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных конкурсов «Безопасный труд глазами детей» | ед | 1
| Контрольное событие | Участие детей в конкурсе детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.4.4 | Мероприятие | Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений в Республике Алтай | всего | 910 | 10 | 06 | 0560243400 | 530 | 987.6 | специалист Савинков С.Е. | Численность работников, охваченных коллективными договорами | чел | 38400
|  |  | РБ | 910 | 10 | 06 | 0560243400 | 530 | 987.6 |  | Доля работников, охваченных коллективными договорами, от общего количества работников в Республике Алтай | % | 72.2
| Контрольное событие | заключение в организациях коллективных договоров с работниками |  | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.4.5. | Мероприятие | Организация обучения руководителей и специалистов по охране труда в Республике Алтай | всего | [5 empty] | 2770 | специалист Савинков С.Е. | Количество руководителей и специалистов, прошедших обуче-ние по охране труда | чел | 3000
|  |  | ИИ (справочно) | [5 empty] | 2770 |  | Доля обученных руководителей и специалистов по охране труда от общего количества подлежащих обучению за трехгодичный цикл | % | 60
| Контрольное событие | прохождение руководителями и специалистами обучения охране труда | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.4.6. | Мероприятие | Проведение Дней охраны труда | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество Дней охраны труда, проведенных в Республике Алтай | ед | 12
[11 empty] | Удельный вес организаций участвующих в Днях охраны труда, в общем количестве организаций | % | 25
| Контрольное событие | Участие организаций в Днях охраны труда | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.4.7. | Мероприятие | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны труда | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных мероприятий | ед | 12
[11 empty] | Количество работников принявших участие в мероприятиях посвященных Всемирному Дню охраны труда | тыс. чел. | 30.5
| Контрольное событие | Участие работников в мероприятиях посвященных Всемирному Дню охраны труда | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.4.8. | Мероприятие | Разработка и издание методических пособий по охране труда | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество разработанных методических пособий по охране труда | ед | 4
| Контрольное событие | Издание методических пособий по охране труда | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.5. | Направление | Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Доля организаций, охваченных ведомственным контролем в общем количестве подведомственных организаций | % | 39
[11 empty] | Доля устраненных нарушений в общем количестве выявленных нарушений | % | 100
8.2.5.1. | Мероприятие | Проведение семинаров по вопросам трудового законодательства | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных семинаров | ед | 12
| Контрольное событие | Участие организаций в семинарах по вопросам трудового законодательства | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.5.2. | Мероприятие | Проведение общественного контроля за соблюдением трудового законодательства в области охраны труда | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных проверок | ед | 15
| Контрольное событие | Проведение проверок соблюдения законодательства в сфере охраны труда | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.5.3. | Мероприятие | Проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных проверок | ед | 158
| Контрольное событие | Проведение проверок | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.5.4. | Мероприятие | Проведение заседаний межведомственных комиссий по охране труда по вопросам общественного контроля за соблюдением трудового законодательства | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных заседаний | ед | 3
| Контрольное событие | Участие в проведении заседаний межведомственных комиссий по охране труда по вопросам общественного контроля за соблюдением трудового законодательства | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.5.5. | Мероприятие | Проведение заседаний Трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений по вопросам соблюдения трудового законодательства | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Количество проведенных заседаний | ед | 4
| Контрольное событие | Участие в заседаний Трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017
8.2.5.6. | Мероприятие | Обеспечение доступа к порталу Онлайнинспекция.рф в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | [7 empty] | специалист Савинков С.Е. | Доля многофункциональных центров, обеспечивших доступ | % | 50
| Контрольное событие | Доступ к порталу Онлайнинспекция.рф в многофункциональных центрах | х | х | х | х | х | х | х | специалист Савинков С.Е. | х | х | х | х | 31.12. 2017