## лист 1
Приложение2
Информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
№ п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятий | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Республики Алтай, млн. руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактическое | отклонение
Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Республике Алтай
12.1 | Постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 246 | Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» | Поэтапное увеличение средней заработной платы социальных работников | 2013-2018 гг. | - | 4 кв. 2015г. | 14.1 | 14.1 | 0
12.2 | Распоряжение Правительства Республики Алтай от 28 февраля 2013 года №131-р | План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике Алтай (2013 - 2018 годы)»
15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов
15.1 | Постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 246 | Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» | Создание (оснащение) 30 рабочих мест и трудоустройство на них незанятых инвалидов | 2015 | 2015 | 2015г. | 2.1807 | 2.1807 | 0 | На 2015 год выделено 2,1807млн. рублей, в т.ч. 2,0717 млн.руб – субсидии федерального бюджета, 0,109 млн.руб. – средства республиканского бюджета. Затраты на мероприятие составили 2180,7 тыс. рублей. Исполнение 100,0%
15.2 | Постановление Правительства Республики Алтай от 24 января 2014 г. № 5 | Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Республики Алтай на 2014-2015 годы
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
39.1 | Постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 246 | Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» | Выдача сертификатов на материнский капитал | 2013-2018 гг. | - | 4 кв. 2015г. | 15 | 15 | 0
| Постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 246 | Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» | Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также организация профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2015 | 2015 | 4 кв. 2015г. | 0.63 | 0.63 | 0 | На 2015 г. из средств республиканского бюджета выделено 0,63 млн. рублей.На 31.12.2015 г. в рамках мероприятия направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 94 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.