МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

от «13» февраля 2013 г.                                                                №П/17

Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы

В соответствии с Положением о государственных программах Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года № 217, п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый план реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» на 2013-2018 годы.

Министр                                                                                                  Г.П. Сумин

Утвержден

Приказом Министерства труда и

социального развития Республики Алтай

от «13» февраля 2013 г.  № П/17

План реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» на 2013-2018 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат | Целевой показатель, для достижения которого выполняется мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Модернизация системы социальной поддержки населения | Сумин Г.П. – министр труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2019 г. | Увеличение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме от общей численности населения до 43,2 %; увеличение доли граждан, включая граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от численности населения до 12 %; повышение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате работников в Республике Алтай до 100 %; увеличение доли граждан, освобожденных из мест лишения свободы, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего количества освобожденных из мест лишения свободы до 11,7 % | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законодательством до 97% | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения. |
| 1.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Республики Алтай | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки 2612 ветеранам труда Республики Алтай ежегодно; Удельный Ветеранов труда Республики Алтай, получивших меры социальной поддержки от общего количества Ветеранов труда Республики Алтай составит 95%. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки 10548 ветеранам труда и труженикам тыла ежегодно; Удельный вес ветеранов труда и тружеников тыла, получивших меры социальной поддержки от общего количества ветеранов труда и тружеников тыла составит 93 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки 464 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ежегодно; Удельный вес реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших меры социальной поддержки от общего количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий составит 84,5 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки 10276 работникам, проживающим в сельской местности ежегодно; удельный вес работников, проживающих в сельской местности, получивших меры социальной поддержки от общего количество работников, проживающих в сельской местности составит 98,5 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации жилых помещений | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки по газификации жилых помещений 113 гражданам; удельный вес отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки по газификации жилых помещений от общего количество отдельных категорий граждан, имеющих право на газификацию жилых помещений составит 100%. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.6 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по проезду на пассажирском транспорте общего пользования городского, пригородного Сообщений для отдельных категорий граждан | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Обеспечение бесплатного проезда на пассажирском транспорте общего пользования городского, пригородного сообщения 6604 гражданам ежегодно; удельный вес отдельных категорий граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на общественном транспорте от общего количество отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд на общественном транспорте составит 100 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.7 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 29772 гражданам ежегодно; удельный вес отдельных категорий граждан, получивших компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг от общего числа отдельных категорий граждан имеющих право на компенсацию составит 98 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.8 | Предоставление мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки 635 гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» ежегодно; удельный вес лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», получивших меры социальной поддержки от общего количества лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» составит 100 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.9 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 7 гражданам ежегодно; удельный вес инвалидов, получивших компенсацию страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от общего количества обратившихся инвалидов составит 100 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.10 | Предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 2 гражданам ежегодно; удельный вес граждан, получивших единовременное пособие и ежемесячные денежные компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений от общего количества граждан имеющих право на единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации составит 100 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.11 | Предоставление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Республики Алтай | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 185 лицам, замещавшим государственные должности Республики Алтай ежегодно; удельный вес государственных служащих получивших доплату к пенсии от общего количества государственных служащих имеющих право на доплату к пенсии составит 100 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.12 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Обеспечение жильем 20 ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; Удельный вес ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны обеспеченных жильем от общего количества ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны составит 100 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.13 | Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Обеспечение жильем 19 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно; Удельный вес ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов обеспеченных жильем от общего количества ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий составит 5 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.14 | Выплата социального пособия на погребение | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление социального пособия на погребение обратившимся гражданам, имеющим право на социальное пособие в соответствии с законодательством; удельный вес граждан, получивших социальное пособие на погребение от общего количества обратившихся граждан составит 100 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.15 | Предоставление малоимущим гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление 5735 гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежегодно; удельный вес малоимущих граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества граждан имеющих право на субсидии составит 87 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.16 | Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление 300 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации материальной помощи; удельный вес граждан, получивших материальную помощь от общего количества обратившихся граждан, составит 85 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.17 | Сопровождение программного комплекса «Золотая корона» | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Использование программного комплекса «Золотая корона» в 2 Управлениях социальной поддержки населения; удельный вес отдельных категорий граждан, получивших микропроцессорную пластиковую карту от общего количество граждан имеющих право на получение пластиковой карты ставит 26,5 %. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.1.18 | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросу предоставления мер социальной поддержки | Руководители бюджетных учреждений Республики Алтай «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Размещение в СМИ не менее 6 материалов по вопросу предоставления мер социальной поддержки ежегодно; доля граждан, получивших разъяснения по вопросу предоставления мер социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан составит 100%. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в денежной форме, от общей численности населения |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Повышение эффективности социального обслуживания населения | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг до 91,3 % | Доля граждан, включая граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от численности населения |
| 1.2.1 | Стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | Руководитель АУ РА «Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», БУ РА «Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3», АУ РА «Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 4». | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление комплекса социальных услуг 144 гражданам пожилого возраста и инвалидам ежегодно; доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг составит 87 %. | Доля граждан, включая граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от численности населения |
| 1.2.2 | Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в психоневрологическом интернате | Руководитель БУ РА «Республиканский психоневрологический интернат» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление комплекса социальных услуг 209 гражданам пожилого возраста и инвалидам ежегодно; доля граждан пожилого возраста и инвалидов с положительной динамикой от общего числа проживающих граждан данной категории составит 40 %. | Доля граждан, включая граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от численности населения |
| 1.2.3 | Социальное обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями на базе БУ РА «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Руководитель БУ РА «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Социальное обслуживание 930 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья ежегодно; доля детей и подростков с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего количества детей, прошедших реабилитацию в учреждении составит 94 %. | Доля граждан, включая граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от численности населения |
| 1.2.4 | Социальное обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе КУ РА «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; | Руководитель КУ РА «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Социальное обслуживание 102 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации ежегодно; доля несовершеннолетних с положительной динамикой из числа прошедших реабилитацию составит 84%. | Доля граждан, включая граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от численности населения |
| 1.2.5 | Социальное обслуживание граждан на базе АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения»; организация обучения и переподготовки кадров Министерства и учреждений социального обслуживания граждан | Руководитель АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Социальное обслуживание 2015 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации ежегодно; доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг составит 75 %. | Доля граждан, включая граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от численности населения |
| 1.2.6 | Социальное обслуживание и оказание мер социальной поддержки населению в Управлениях социальной поддержки населения | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Социальное обслуживание и оказание мер социальной поддержки 166365 ежегодно; доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью услуг составит 89,5 %. | Доля граждан, включая граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от численности населения |
| 1.2.7 | Повышение заработной платы работникам учреждений социального обслуживания населения | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Отношение средней заработной платы социальных работников в учреждениях социального обслуживания населения к средней заработной плате в Республике Алтай составит 68,5 % | Доля граждан, включая граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от численности населения |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Социальная адаптация граждан, освобожденных из мест лишения свободы | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, получивших реабилитационные услуги от общего числа несовершеннолетних, освобожденных из мест свободы до 90 % | Доля граждан, освобожденных из мест лишения свободы, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего количества освобожденных из мест лишения свободы |
| 1.3.1 | Внедрение инновационных технологий, методов и форм работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом | Руководитель АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Снижение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних до 400 человек; увеличение количества случаев примирения правонарушителей и потерпевших до 250 случаев. | Доля граждан, освобожденных из мест лишения свободы, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего количества освобожденных из мест лишения свободы |
| 1.3.2 | Разработка, изготовление полиграфической продукции (буклеты, памятки, информационные бюллетени) | Руководитель АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Информационное обеспечение 100% граждан освобожденных из мест лишения свободы | Доля граждан, освобожденных из мест лишения свободы, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего количества освобожденных из мест лишения свободы |
| 1.3.3 | Организация и проведение психокоррекционных занятий с подростками пребывающими в ФБУ «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай» | Руководитель АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли несовершеннолетних содержащихся под стражей, получивших адаптационно-реабилитационные услуги от общего числа несовершеннолетних, содержащихся под стражей до 100% в 2015 году | Доля граждан, освобожденных из мест лишения свободы, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего количества освобожденных из мест лишения свободы |
| 1.3.4 | Организация работы ювенальных служб | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Предоставление социальных, юридических, психологических услуг 30 несовершеннолетним ежегодно | Доля граждан, освобожденных из мест лишения свободы, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего количества освобожденных из мест лишения свободы |
| 1.3.5 | Повышение квалификации специалистов (юристов, психологов, специалистов по социальной работе) работающих в ювенальных службах | Руководитель АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Повышение квалификации 11 специалистов, работающих в ювенальных службах | Доля граждан, освобожденных из мест лишения свободы, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего количества освобожденных из мест лишения свободы |
| 2 | Подпрограмма 2. Охрана семьи и детей | Сумин Г.П. – министр труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2019 г. | Снижение доли детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Алтай до 70,4 %; снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от жестокого обращения и преступных посягательств до 443 человек; снижение доли неблагополучных семей, от общей численности семей до 0,3 % ; увеличение доли детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей и подростков до 90 % ; увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 84 % ; обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Повышение качества жизни детей и семей с детьми | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли семей с детьми, получивших государственную социальную помощь и поддержку, от общего количества семей с детьми до 76% | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Алтай |
| 2.1.1 | Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление единовременного пособия и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 28 гражданам; удельный вес семей военнослужащих, получивших меры социальной поддержки от общего количества семей получивших меры социальной поддержки составит 0,3 % | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Алтай |
| 2.1.2 | Выдача родителям при рождении одновременно двух и более детей подарочного набора детского ассортимента на каждого ребенка | Руководитель АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление подарочного набора детского ассортимента 20 семьям; доля семей, получивших подарочные наборы детского ассортимента от общего количества обратившихся семей составит 89 % | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Алтай |
| 2.1.3 | Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки 4647 многодетным семьям ежегодно; удельный вес многодетных семей, получивших меры социальной поддержки от общего количества многодетных семей составит 94 % | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Алтай |
| 2.1.4 | Предоставление единовременной социальной выплаты многодетным малообеспеченным семьям | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление единовременной социальной выплаты 8 многодетным малообеспеченным семьям; удельный вес многодетных семей, получивших единовременную социальную выплату, от общего количества многодетных семей, получивших меры социальной поддержки составит 0,4 % | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Алтай |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г | 01.01.2017 г. | Снижение численности несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств; снижение численности детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и или здоровью детей; снижение численности несовершеннолетних потерпевших от преступных посягательств; увеличение доли детей, успешно прошедших курс социально-психологической реабилитации от общего количества детей, прошедших социальную реабилитацию | Количество несовершеннолетних потерпевших от жестокого обращения и преступных посягательств |
| 2.2.1 | Проведение цикла образовательных семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации для специалистов социальных, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и правоохранительных органов, осуществляющих профилактическую и реабилитационную работу с детьми | Руководитель АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Повышение уровня профессиональной подготовки не менее 50% специалистов различной ведомственной принадлежности от общего количества специалистов работающих с детьми, по вопросам профилактики, диагностики и ведению реабилитационной работы по проблемам детского насилия | Количество несовершеннолетних потерпевших от жестокого обращения и преступных посягательств |
| 2.2.2 | Организация информационной деятельности, освещающей проблемы современной семьи, проблемы насилия над детьми и воспитание нравственных основ семейной жизни, правила безопасного поведения в обществе в целях предотвращения насилия (через средства массовой информации, распространение иллюстрированных изданий) | Руководитель АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Повышение уровня информированности населения по проблемам насилия, формирование негативного общественного мнения в отношении любых форм насилия посредством распространения не менее 8000 шт. информационных буклетов | Количество несовершеннолетних потерпевших от жестокого обращения и преступных посягательств |
| 2.2.3 | Реализация социального проекта «Наш мир» на основе привлечения общественности к объединению усилий по борьбе с агрессией в отношении несовершеннолетних на базе учреждений социального обслуживания | Руководитель АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Создание служб уличных инспекторов во всех муниципальных образованиях республики в целях противостояния и предупреждения насилия | Количество несовершеннолетних потерпевших от жестокого обращения и преступных посягательств |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Снижение числа семей «группы риска» и семьи, находящиеся в социально опасном положении до 631 семей; снижение доли детей из социально неблагополучных семей, от общего количества детей до 0,9 % | Доля неблагополучных семей, от общей численности семей |
| 2.3.1 | Предоставление малообеспеченным семьям ежемесячного пособия на ребенка. | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Удельный вес детей из малообеспеченных семей, получивших материальную поддержку от общего количества детей составит 67 % | Доля неблагополучных семей, от общей численности семей |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением до 95% ; доля детей, охваченных услугами по организации отдыха и оздоровления, от общего числа нуждающихся составит 90% ; увеличение доли загородных оздоровительных учреждений, соответствующих установленным требованиям, от общего числа загородных оздоровительных учреждений до 60% | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления |
| 2.4.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время) | Муниципальные образования Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, не менее 24 000 детей в период с 01.01.2012 по 01.01.2015 годы и не менее 13000 детей в период с 01.01.2015 по 01.01.2017 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления |
| 2.4.2 | Организация оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, не менее 16000 детей ежегодно | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в образовательных учреждениях подведомственных Министерству культуры Республики Алтай | Кончев В.Е. – министр культуры Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших меры социальной составит 100 %; | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.5.1 | Выплата пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | Руководитель Бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Алтай «Колледж культуры и искусства» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки 10 детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в Бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Республики Алтай «Колледж культуры и искусства» ежегодно | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.6 | Основное мероприятие 6. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в образовательных учреждениях подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай | Яимов И.Э. – министр здравоохранения Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших меры социальной составит 100 %; | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.6.1 | Выплата пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | Руководитель Бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Алтай «Медицинское училище» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление мер социальной поддержки 38 детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в Бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Республики Алтай «Медицинское училище» | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.7 | Основное мероприятие 7. Развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Гусельникова Н.В. – министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общего количества детей в возрасте от 0 до 18 лет составит 2,9 %; Доля детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа получивших меры социальной поддержки, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составит 100 %. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.7.1 | Организация осуществления выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Руководитель КУ РА «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Число детей, на которых выплачено единовременное пособие при всех формах устройства ребенка в семью, от 280 до 245 человек ежегодно | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.7.2 | Осуществление денежных выплат на содержание ребенка в семьях опекуна (попечителей), в том числе дополнительные гарантии | Муниципальные образования Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Число детей, которым представлены ежемесячные выплаты на содержание ребенка, оставшегося без попечения родителей, от 1400 до 1600 человек ежегодно | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.7.3 | Осуществление денежных выплат на вознаграждение приемным родителям | Муниципальные образования Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Число приемных родителей, получивших вознаграждение, от 600 до 700 человек ежегодно | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.7.4 | Финансовое обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Муниципальные образования Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Обеспечение перевозки 16 несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений ежегодно | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.7.5 | Финансовое обеспечение организации осуществления деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | Муниципальные образования Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Количество работников органов опеки и попечительства, по нормативу из расчета 1 специалист на 1500 детей на селе, и на 2000 детей в городской местности, 31 человек | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.7.6 | Организация выплат стипендий и предоставление дополнительных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Муниципальные образования Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Организация выплаты стипендий и предоставление дополнительных гарантий 622 детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей ежегодно. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.7.8 | Организация финансового обеспечения полномочий по проведению ремонта жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Муниципальные образования Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на проведение ремонта, принадлежащих на праве собственности жилых помещений, 15 человек | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (под опеку и усыновление), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.8 | Основное мероприятие 8. Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Гусельникова Н.В. – министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Снижение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет и старше, включенных список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений до 714 человек в 2015 году. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями |
| 3 | Подпрограмма 3. Старше поколение | Сумин Г.П. – министр труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли пенсионеров, получивших меры адресной социальной помощи, от общей численности пенсионеров до 19 % ; увеличение доли получивших социальные услуги граждан пожилого возраста, из числа выявленных граждан данной категории, нуждающихся в социальном обслуживании до 98 % | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня социальной защищенности пенсионеров | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли пенсионеров, получивших меры адресной социальной помощи, от общей численности пенсионеров до 19 % в 2018 году | Доля пенсионеров, получивших меры адресной социальной помощи, от общей численности пенсионеров |
| 3.1.1 | Осуществление назначения и выплаты доплат к пенсиям | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии 8050 неработающим пенсионерам ежегодно | Доля пенсионеров, получивших меры адресной социальной помощи, от общей численности пенсионеров |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. Совершенствование мер социального обслуживания и оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей в учреждениях социального обслуживания | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста до 33 % | Доля получивших социальные услуги граждан пожилого возраста, из числа выявленных граждан данной категории, нуждающихся в социальном обслуживании |
| 3.2.1 | Создание пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Создание 3 пунктов проката современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми | Доля получивших социальные услуги граждан пожилого возраста, из числа выявленных граждан данной категории, нуждающихся в социальном обслуживании |
| 3.2.2 | Приобретение компьютерного оборудования для компьютерных кружков пожилых людей на базе учреждений социального обслуживания населения | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Создание 11 компьютерных клубов на базе учреждений социального обслуживания населения | Доля получивших социальные услуги граждан пожилого возраста, из числа выявленных граждан данной категории, нуждающихся в социальном обслуживании |
| 3.2.3 | Проведение республиканских конкурсов по досуговым и образовательным формам работы с гражданами пожилого возраста на лучшее социальное обслуживание, конкурс профессионального мастерства среди сотрудников учреждений социального обслуживания «Лучший социальный работник» | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста | Доля получивших социальные услуги граждан пожилого возраста, из числа выявленных граждан данной категории, нуждающихся в социальном обслуживании |
| 4 | Подпрограмма 4. Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | Сумин Г.П. – министр труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Увеличение количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай до 30; увеличение количества граждан, получивших социальные услуги от социально ориентированных некоммерческих организаций до 1150 человек | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по основным направлениям деятельности | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай; Кохоев А.П. - заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан на 5 %; Увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку в муниципальных образованиях Республики Алтай от общего числа социально ориентированных организаций получивших государственную поддержку на 10 % | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай; количество граждан, получивших социальные услуги от социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.1.1 | Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе, направленных на вовлечение граждан в активную общественную жизнь | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай; Кохоев А.П. - заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в количестве не менее 10. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай; количество граждан, получивших социальные услуги от социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.1.2 | Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе, направленных на решение вопросов, связанных с поддержкой материнства и детства | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай; Кохоев А.П. - заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций не менее 30, направленных на решение вопросов, связанных с поддержкой материнства и детства | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай; количество граждан, получивших социальные услуги от социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.1.3 | Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе, направленных на повышение качества жизни пожилых граждан | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай; Кохоев А.П. - заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Поддержка 16 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай; количество граждан, получивших социальные услуги от социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.1.4 | Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе, направленных на развитие дополнительного образования и массового спорта | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай; Кохоев А.П. - заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Поддержка 16 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай; количество граждан, получивших социальные услуги от социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.1.5 | Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей и реабилитационных услуг инвалидам | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай; Кохоев А.П. - заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Поддержка 40 проектов социально ориентированных организаций | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай; количество граждан, получивших социальные услуги от социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.2 | Основное мероприятие 2. Информационная и образовательная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай; Кохоев А.П. - заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Увеличение количества специалистов, прошедших, обучение по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 человек | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай |
| 4.2.1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов органов власти, работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, специалистов муниципальных образований (проведение круглых столов, семинаров, конференций) | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай; Кохоев А.П. - заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Улучшение качества услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями; повышение квалификации не менее 5 человек | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай |
| 4.2.2 | Информационное освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай; Кохоев А.П. - заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2017 г. | Публикация материалов в СМИ о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в количестве не менее 5 ежегодно | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай |
| 5 | Подпрограмма 5. Доступная среда | Сумин Г.П. – министр труда и социального развития Республики Алтай; Гусельникова Н.В. – министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай; Яимов И.Э. – министр здравоохранения Республики Алтай; Кончев В.Е. – министр культуры Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 45 %; увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов до 49 %; увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые и дети) до 43 % | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения |
| 5.1 | Основное мероприятие 1. Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной поддержки населения | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли объектов социальной поддержки населения доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.1.1 | Адаптация объектов социальной поддержки населения | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Возведение внешних пандусов в 20 объектах, внутренних пандусов в 8 объектах; устройство (ремонт) входных групп в 7 учреждениях; устройство тревожных кнопок для вызова в 17 объектах | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.1.2 | Дооборудование объектов социальных инфраструктур инвалидов и других МГН техническими средствами адаптации | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Дооборудование объектов социальной защиты населения (12 объектов) | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.2 | Основное мероприятие 2. Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования | Гусельникова Н.В. – министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли объектов образования доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.2.1 | Адаптация объектов образования | Гусельникова Н.В. – министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Возведение внешних пандусов в 26 объектах, внутренних пандусов в 4 объектах; устройство (ремонт) входных групп в 2-х учреждениях; устройство тревожных кнопок для вызова в 10 объектах | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.2.2 | Дооборудование объектов социальных инфраструктур инвалидов и других МГН техническими средствами адаптации | Гусельникова Н.В. – министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Дооборудование объектов образования (6 объектов) | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.3 | Основное мероприятие 3. Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения | Яимов И.Э. – министр здравоохранения Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли объектов здравоохранения доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.3.1 | Адаптация объектов здравоохранения | Яимов И.Э. – министр здравоохранения Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Возведение внешних и внутренних пандусов в 10 объектах; устройство тревожных кнопок для вызова в 6 объектах; устройство (ремонт) входных групп в 8 учреждениях | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.3.2 | Дооборудование объектов социальных инфраструктур инвалидов и других МГН техническими средствами адаптации | Яимов И.Э. – министр здравоохранения Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Дооборудование объектов здравоохранения (11 объектов) | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.4 | Основное мероприятие 4. Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры | Кончев В.Е. – министр культуры Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли объектов культуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.4.1 | Адаптация объектов культуры | Кончев В.Е. – министр культуры Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Возведение внешних пандусов в 15 объектах, внутренних пандусов в 1 объекте; устройство (ремонт) входных групп в 1 учреждении; устройство тревожных кнопок для вызова в 10 объектах | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.4.2 | Дооборудование объектов социальных инфраструктур инвалидов и других МГН | Кончев В.Е. – министр культуры Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Дооборудование объектов культуры (5 объектов) | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.5 | Основное мероприятие 5. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли объектов транспортной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.5.1 | Обустройство тротуаров и подъездных путей к первоочередным приоритетным объектам социальной инфраструктуры для инвалидов | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Обеспечение беспрепятственного доступа и безопасности подъездных путей к приоритетным объектам социальной инфраструктуры | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.5.2 | Обустройство игровых площадок для детей инвалидов реабилитационных центров | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Обеспечение передвижения и отдыха для детей-инвалидов | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.6 | Основное мероприятие 6. Осуществление регионального государственного строительного надзора, в части проведения проверок строящихся зданий и сооружений по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с проектно-сметной документацией | Кондратьев Н.П. – министр регионального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли строящихся зданий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 5.7 | Основное мероприятие 6. Социальная интеграция инвалидов в общество | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов до 55% | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов |
| 5.7.1 | Организация и проведение республиканских социально-значимых мероприятий, направленных на интеграцию в общество инвалидов, семей с детьми – инвалидами (декада инвалидов, фестивали, конкурсы, семинары, конференции, слеты) | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Проведение декады инвалидов (охват инвалидов - 70% от общего количества инвалидов); фестиваль «Золотая осень» (охват 30% от общего количества инвалидов); не менее 6 мероприятий по организации обучающих семинаров и конференций с привлечением общественных организаций инвалидов | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов |
| 5.7.2 | Организация и проведение фестивалей детского творчества, спартакиад, предметных олимпиад, конкурсов, выставок-ярмарок для детей-инвалидов | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Проведение мероприятий с участием детей-инвалидов (охват не менее 50% детей – инвалидов от общего количества инвалидов) ежегодно | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов |
| 5.7.3 | Освещение в средствах массовой информации проблем и вопросов преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Ежеквартальный обзор и подготовка информации в республиканское телевидение, радио и газеты | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов |
| 5.8 | Основное мероприятие 7. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам | Сазонова В.З.- заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение доли инвалидов получивших реабилитационные услуги, от общей численности инвалидов | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые и дети) |
| 5.8.1 | Организация работы мобильной социальной службы на базе Бюджетного учреждения Республики Алтай «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Руководитель БУ РА «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Улучшение социального обслуживания и адресной поддержки детей-инвалидов и семей с детьми – инвалидами, проживающих в отдаленных районах, приравненных к территориям Крайнего Севера: - Кош-Агачский район (134 ребенка-инвалида, 129 семей с детьми – инвалидами); -Улаганский район (89 детей-инвалидов, 85 семей с детьми-инвалидами). Выезд бригады мобильной службы – 2 раза в год | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые и дети) |
| 5.8.2 | Организация работы службы социального сопровождения семей, имеющих детей инвалидов на базе Бюджетных учреждений Республики Алтай «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и «Республиканский психоневрологический интернат» | Руководители БУ РА «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», БУ РА «Республиканский психоневрологический интернат» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Обеспечить предоставление специализированных услуг сопровождения семей (933 семьям), имеющих детей-инвалидов, с тяжелыми ограничениями в передвижении (281 ребенок), с нарушениями слуха (77 детей), зрения (68 детей) и с умственной отсталостью (132 ребенка) – всего 558 детей | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые и дети) |
| 5.8.3 | Приобретение низкопольного автотранспорта для учреждений социального обслуживания в районах, приравненных к территориям Крайнего Севера | Руководители БУ РА «Управления социальной поддержки населения» | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Приобретение 4 единиц низкопольного автотранспорта для учреждений социального обслуживания в районах, приравненных к территориям Крайнего Севера: -Кош-Агачский район (2577 инвалидов); -Улаганский район (1403 инвалида); - Онгудайский район (2167 инвалидов) | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые и дети) |
| 6 | Подпрограмма 6. Занятость населения и охрана труда | Пильтин Г.Н.- председатель комитета занятости населения Республики Алтай; Сумин Г.П.- министр труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2019 г. | Увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы до 63%; доля трудоустроенных граждан, относящихся категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы составит 41%; увеличение доли предприятий и организаций Республики Алтай, прошедших аттестацию рабочих мест по условиям труда, от общего количества предприятий и организаций до 63% | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год |
| 6.1 | Основное мероприятие 1. Содействие занятости населения | Пильтин Г.Н.- председатель комитета занятости населения Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение средняя продолжительности регистрируемой безработицы до 4 месяцев; Уменьшение доли безработных граждан, стоящих на учете в службе занятости более одного года (хроническая безработица) до 8 %; уменьшение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости, с целью поиска подходящей работы до 41%; увеличение доли безработных граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости, от общей численности получателей данных услуг до 85 % | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы; доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.1 | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление информации о положении на рынке труда более 22980 ежегодно; увеличение доли граждан получивших информацию о положении на рынке труда, к численности граждан, обратившихся в органы службы занятости до 77 %; увеличение количества работодателей, получивших информацию о положении на рынке труда до 1530 человек | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы; доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.2 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Проведение 175 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ежегодно; увеличение количество предприятий и организаций, сделавших заявки по вакантным местам до 900 единиц | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.3 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Участие в общественных работах более 1434 граждан ежегодно; доля граждан участвующих в общественных работах к среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан составит 33 % | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Временное трудоустройство 470 граждан, испытывающих трудности в поиске работы ежегодно | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.5 | Организация временного трудоуст ройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Трудоустройство на временные рабочие места 1058 граждан в возрасте от 14 до 18 лет ежегодно; доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, направленных на работу в свободное от учебы время, к среднегодовой численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет составит 9,2 % | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.6 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Трудоустроенных на временные рабочие места 39 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования ежегодно4 Увеличение доли выпускников в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего до 55% | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.7 | Содействие самозанятости безработных граждан | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Содействие самозанятости 155 безработным граждан ежегодно; доля граждан зарегистрировавших предпринимательскую деятельность в среднегодовой численности безработных граждан составит 3,6 % | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.8 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г | 01.01.2016 г. | Социальная адаптация на рынке труда 864 безработных граждан ежегодно; доля безработных граждан получивших социальную адаптацию на рынке труда к среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан составит 20 % | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.9 | Организация профессиональной ориентации граждан | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г | 01.01.2016 г. | Организация профессиональной ориентации 10571 безработных граждан ежегодно; доля безработных граждан прошедших профессиональную ориентацию к численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске подходящей работы составит 46 % | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.10 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г | 01.01.2016 г. | Направленных на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 860 безработных граждан ежегодно; доля безработных граждан, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, к среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан составит 20 % | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.11 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г | 01.01.2016 г. | Направление на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет более 75 женщин ежегодно; доля женщин направленных на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет к численности граждан данной категории обратившихся в органы службы занятости в поисках работы составит 20 % | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.12 | Выплата пособия по безработице | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление пособия по безработице более 2700 безработным гражданам ежегодно; доля безработных граждан, получающих пособие по безработице к среднегодовой численности безработных граждан составит 89 % | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.13 | Направление безработных граждан на пенсию досрочно | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Численность получателей пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно составит не более 120 человек в год | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.14 | Выплата стипендии безработным гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации по направлению органов службы занятости | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Предоставление стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации более 860 безработным гражданам ежегодно; доля безработных граждан, получающих стипендию в период прохождения обучения по направлению органов службы занятости составит 93 %. | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.15 | Обеспечение деятельности КУ ЦЗН | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Оказанные 14 государственных услуг в сфере содействия занятости населения ежегодно; обеспечение деятельности КУ ЦЗН в соответствии с нормативами составит 100%. | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.1.16 | Повышение квалификации работников КУ ЦЗН | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Прохождение курсов повышения квалификации не менее 3 специалистов ежегодно; среднее время ожидания гражданином в очереди для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы составит не более 30 минут. | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.2 | Основное мероприятие 2. Снижение напряженности на рынке труда | Пильтин Г.Н.- председатель комитета занятости населения Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Трудоустройство не менее 28 инвалидов на специально созданные (оснащенные) рабочие места | Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |
| 6.2.1 | Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников) | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Опережающее профессиональное обучение и стажировка 35 работников организаций, включая работников, находящихся под угрозой увольнения |  |
| 6.2.2 | Профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Профессиональное обучение и аттестация не менее 60 граждан, ищущих работу с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию |  |
| 6.2.3 | Стажировка выпускников учреждений профессионального образования, в том числе в других субъектах Российской Федерации | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Стажировка не менее 120 выпускников учреждений профессионального образования, в том числе в других субъектах Российской Федерации |  |
| 6.2.4 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Трудоустройство не менее 28 инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места |  |
| 6.2.5 | Содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Содействие трудоустройству не менее 105 граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело |  |
| 6.2.6 | Стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, не относящихся к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, к замещению свободных рабочих мест признанными в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу, проживающими в субъектах Российской Федерации с напряженной ситуацией на рынке труда | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Трудоустройство не менее 10 граждан, ищущих работу, в субъектах Российской Федерации с напряженной ситуацией на рынке труда |  |
| 6.2.7 | Информационное сопровождение реализации Программы | Руководители подведомственных учреждений | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Опубликование в средствах массовой информации информационных материалов |  |
| 6.3 | Основное мероприятие 3. Улучшение условий и охрана труда | Зубакин А.Ф. – заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Уменьшение доли работников, занятых в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим нормам; увеличение доли рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест в организациях расположенных на территории Республики Алтай; уменьшение уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты (Кч)) | Доля предприятий и организаций Республики Алтай, прошедших аттестацию рабочих мест по условиям труда, от общего количества предприятий и организаций |
| 6.3.1 | Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда | Отдел трудовых отношений Министерства труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в 55% организаций Республики Алтай | Доля предприятий и организаций Республики Алтай, прошедших аттестацию рабочих мест по условиям труда, от общего количества предприятий и организаций |
| 6.3.2 | Осуществление контроля за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях Республики Алтай | Отдел трудовых отношений Министерства труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Проведение государственной экспертизы условий труда. Выдача заключений в количестве не менее 66 за 2013-2015г. | Доля предприятий и организаций Республики Алтай, прошедших аттестацию рабочих мест по условиям труда, от общего количества предприятий и организаций |
| 6.3.3 | Организация работы Республиканской межведомственной комиссии по охране труда. | Отдел трудовых отношений Министерства труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Формирование ежегодного плана работы комиссий; проведение заседаний комиссий и оформление по их итогам протоколов в количестве не менее четырех. Доля исполненных решений комиссий от их общего количества составит к 2015 г. не менее 90%. | Доля предприятий и организаций Республики Алтай, прошедших аттестацию рабочих мест по условиям труда, от общего количества предприятий и организаций |
| 6.3.4 | Оказание методической помощи в организации и проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда организаций Республики Алтай. | Отдел трудовых отношений Министерства труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Ежегодно проводить обучение по охране труда не менее 1000 руководителей и специалистов. Доведение уровня охвата обучением за трех годичный цикл не менее 95%. | Доля предприятий и организаций Республики Алтай, прошедших аттестацию рабочих мест по условиям труда, от общего количества предприятий и организаций |
| 6.3.5 | Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. | Отдел трудовых отношений Министерства труда и социального развития Республики Алтай | 01.01.2013 г. | 01.01.2016 г. | Ежегодное проведение конкурса во всех районах и городе. Доведение доли организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях сферы охраны труда от общего числа организаций до 15% за 2013-2015 г.г. | Доля предприятий и организаций Республики Алтай, прошедших аттестацию рабочих мест по условиям труда, от общего количества предприятий и организаций |