**Доклад**

**о реализации государственной программы**

**«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»**

**за 2020 год**

**I. Общая информация**

Администратором государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (далее - государственная программа) в 2020 году выступало Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее – Министерство), соисполнителями являлись: Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального неравенства и содействие занятости населения.

Цель государственной программы в 2020 году достигалась путем решения следующих задач:

1) совершенствования системы социальной поддержки населения;

2) создания условий для повышения качества жизни детей и семей с детьми;

3) формирования организационных, правовых, социально экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей;

4) увеличения объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций;

5) повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Республике Алтай, а также уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, профессионального развития и занятости инвалидов;

6) содействия занятости населения Республики Алтай и обеспечение защиты конституционных прав работников на безопасные условия труда;

7) обеспечения реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, на территории Республики Алтай. Обеспечение социально-экономического развития Республики Алтай путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом, или проживающих на законном основании на территории Российской Федерации;

7) создания оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Государственная программа реализовывалась в 2020 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» и 7 подпрограмм:

1) модернизация системы социальной поддержки населения;

2) охрана семьи и детей;

3) старшее поколение;

4) развитие социально ориентированных некоммерческих организаций;

5) доступная среда;

6) занятость населения. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Охрана труда;

7) оказание содействия добровольному переселению в Республику Алтай соотечественников, проживающих за рубежом.

В структуре государственной программы в отчетном периоде предусмотрено 21 основное мероприятие.

В течение 2020 года в государственную программу вносилось шесть изменений, которые связаны с приведением установленных в государственной программе объемов финансирования в соответствие с Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов», в целях заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти.

Государственная программа в 2020 году реализовывалась в соответствии с Планом реализации государственной программы Республики Алтай, утвержденным приказом Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 27 апреля 2020 года № П/198.

**II. Результаты реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за 2020 год**

В рамках государственной программы в течение 2020 года проведены мероприятия по обеспечению мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан, социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, организации отдыха, оздоровления детей, по поддержанию социального института семей, имеющих детей, по повышению уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста, по обеспечению условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, по формированию условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Алтай**,** по оценке состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг, а также мероприятия по содействию занятости населения Республики Алтай и созданию условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Республики Алтай.

По итогам реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм государственной программы, целевые показатели государственной программы достигли следующего уровня:

1) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания Республики Алтай, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в данные организации ,составила 100,0 %,что составило 100,0 % от планового значения. Темп роста к уровню прошлого года– 100,0 %;

2) уровень регистрируемой безработицы (на конец года) составил 8,2%, что составило 79,3 % от планового значения (6,5 %). Темп роста к уровню прошлого года – 422,7 % (за 2019 год – 1,94 %);

3) численность высокопроизводительных рабочих мест (по разделу N«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в сфере предоставления социальных услуг») по предварительным данным составила за год 0,05 тыс. чел., что составило 100,0 % от планового значения (0,05 тыс. чел.). Официальные статистические данные по показателю в соответствии с Федеральным планом статистических работ будут представлены в августе 2021 года. Темп роста к уровню прошлого года – 100,0 %.

4) доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума составила 23,1 %, что составило 93,9 % от планового значения (21,7 %). Темп роста к уровню прошлого года – 100,0 % (за 2019 год – 23,1 %).Актуальных данных по исполнению показателя на данный момент нет (предварительное значение, в соответствие с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р предварительные данные будут предоставлены 29 апреля 2021г. итоговые данные – 21 августа 2021 года.

Из четырех показателей государственной программы в 2020 году по 2 показателям плановое значение достигнуто, по 2 – не достигнуто. Не исполнение показателей: доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума и уровень регистрируемой безработицы обусловлено введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, переходом на удаленную работу, сокращением рабочих мест, и как следствие - резким ростом безработицы.

*Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,99.*

*Проектная деятельность*

Кроме того в рамках государственной программы в 2020 году реализовывались 3 региональных проекта:

региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей » национального проекта «Демография»;

региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Алтай)» национального проекта «Демография»;

региональный проект «Содействие занятости (Республика Алтай)».

На реализацию региональных проектов в 2020 году выделено всего средств в сумме 254047,4 тыс. руб., объем фактического финансирования составил 253667,2 тыс. руб., кассовое исполнение 99,8%.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 17946 тыс. руб. или 98% от плана (18324,2 тыс. руб.), средства федерального бюджета – 235721,2 тыс. руб. или 99,9 % от плана (235723,2 тыс. руб.).

По итогам 2020 года из 16 целевых показателей региональных проектов 6 показателей – перевыполнены, 4 показателя - выполнены, 6 показателей не достигнуты (в соответствии с прогнозными данными).

1. **Подпрограмма «Модернизация системы социальной
поддержки населения»**

Целью данной подпрограммы является совершенствование системы социальной поддержки населения. На достижение цели направлены следующие задачи подпрограммы:

повышение эффективности и адресности оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе социальная адаптация;

повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности населения.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» (**исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай).

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также содержание организаций социального обслуживания населения.

В 2020 году меры социальной поддержки получили следующие категории граждан:

11 343 работника, проживающих в сельской местности, что составило 101,9 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 11134 чел.);

26 227 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, что составило 101,3 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 25 900 чел.).

273 гражданам выплачена пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Алтай, что составило 106,6 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 256 чел.);

2 чел. получили единовременное пособие, ежемесячную денежную компенсацию гражданам при возникновении у них поствакциональных осложнений, что составило 100,0 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 2 чел.);

708 чел., награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», что составило 99,7 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 710 чел.);

6 420 чел. воспользовались правом бесплатного проезда на общественном транспорте, что составило 114,2 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 5 624 чел.);

215 граждан получили меры социальной поддержки по газификации жилых помещений, что составило 156,9 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 137 чел.) уве6личение значения данного показателя в два раза по сравнению с прошлым годом обусловлено увеличением количества обратившихся за компенсацией расходов по газификации;

935 семей получили государственную социальную помощь, что составило 121,6 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 769 чел.);

84 гражданина, подвергшихся воздействию радиации, что составило 101,2 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 83 чел.);

275 граждан из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,что составило 141,0 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 195 чел.);

9 815 ветеранов труда и тружеников тыла что составило 101,1 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 9 705 чел.);

4 405 ветеранов труда Республики Алтай что составило 102,9 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 4 279 чел.);

863 граждан получили выплаты компенсаций отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, что составило 109,9 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 785 чел.), рост данного показателя обусловлен увеличением количества граждан, имеющих право и обратившихся за получением данной выплаты;

898 граждан получили социальные услуги в форме на дому, что составило 69,1 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 1 300 чел.), уменьшение показателя связано с тем, что в 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции были введены ограничительные меры;

14 161 граждан получили социальные услуги в полустационарной форме, что составило 92,4 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 15319 чел.), снижение показателя связано с тем, что в 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции были введены ограничительные меры;

1 негосударственная организация, оказывающая социальные услуги, получила доступ к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг, что составило 100,0 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 1 организация);

5 947 граждан получили социальные услуги в стационарной и полустационарной форме на базе АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения», что составило 167,8 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 3 544 чел.), увеличение значения показателя связано с ростом количества граждан, получивших услуги в стационарной и полустационарной форме в 2020 году.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,1.*

**Основное мероприятие «Социальная адаптация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом»**, (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай).

В 2020 году в рамках данного основного мероприятия реализованы следующие мероприятия:

1 514 несовершеннолетних получили экстренную психологическую, правовую и другие виды помощи.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие «Повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности населения»**,(исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) В рамках данного основного мероприятия предусмотрено повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности населения по средствам оказания населению государственной социальной помощи на основании социального контракта.

В 2020 году социальные контракты на оказание государственной социальной помощи были заключены с 2400 гражданами на общую сумму 310, 9 млн. рублей в том числе:

655 чел. - на поиск работы и трудоустройство на общую сумму 67,6 млн.руб.;

248 чел. – на профессиональное обучение и стажировку на общую сумму 27,4 млн.руб.;

289 – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на общую сумму 72,3 млн.руб.;

1208 чел. - на преодоление трудной жизненной ситуации на общую сумму 143,6 млн.руб.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,93.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, составила 100,0 %, что составляет 100,0 % от планового значения;

2) отношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Республике Алтай – 84,1 % (целевое значение – 100,0 %), что составляет 84,1 % от планового значения. Темп роста к уровню прошлого года – 88,8 % (в 2019 году – 94,7 %);

3) доля средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление социальных услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление социальных услуг, – 1,3 %, что составляет 100,0 % от планового значения. Темп роста к уровню прошлого года –
100,0 % (в 2019 году - 1,3%).

По двум показателям подпрограммы достигнуто плановое значение, по одному показателю не достигнуто.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,94.*

1. **Подпрограмма «Охрана семьи и детей»**

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества жизни детей и семей с детьми. На достижения цели направлены следующие задачи подпрограммы:

1) поддержание социального института семей, имеющих детей;

2) обеспечение отдыха и оздоровления детей школьного возраста;

3) повышение эффективности оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

4) формирование специализированного жилищного фонда в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,899 в 2024 году за счет предоставления мер социальной поддержки семьям при рождении детей;

6) увеличение количества семей, получающих дополнительную государственную помощь.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей»** (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

приобретены путевки в количестве 150 штук для оздоровления детей на 2021 год;

выплачена компенсация стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь «Манжерок» (за 2019 год).

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай» организации отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Алтай в летний период 2020 года не функционировали.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,45.*

**Основное мероприятие «Поддержание социального института семей, имеющих детей»** (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

148 многодетных семьи воспользовались республиканским материнским капиталом на улучшение жилищных условий и обучение детей, что составило 61,2 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 242 семей). Снижение данного показателя обусловлено уменьшением количества обратившихся за данной мерой, а также тем, что право реализовать средства регионального семейного капитала возникает, по достижению ребенком трех лет;

6 300 многодетных семей получили меры социальной поддержки, что составило 101,5 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 6 234 семьи);

36 293 ребенка из малообеспеченных семей получили материальную поддержку, что составило 95,1 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 38 143 ребенка), снижение показателя обусловлено снижением количества обратившихся;

31 семей военнослужащих получили единовременное и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, что составило 64,6 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 48 семей), снижение показателя обусловлено уменьшением количества военнослужащих, проходивших военную службу по призыву;

3 190 семей получили пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, что составило 84,8 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 3 760 семей), данная мера носит заявительный характер, поэтому количество получателей зависит от количества обратившихся;

проведено 3 мероприятия, посвященных семье и детям;

1500 семей с детьми, которым была оказана помощь по снижению уровня бедности в рамках реализации комплекса мер «Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях».

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,85.*

**Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»** (исполнители - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

756 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитывается в приемных семьях, родители которых получают ежемесячные выплаты на содержание одного ребенка, что составило 94,4 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 801 ребенок);

129 детей-сирот оставшихся без попечения устроены в семью, что составило 107,5 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 120 детей-сирот);

1 105 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях (приемные семьи, опека(попечительство), усыновленные(удочеренные), что составило 94,6 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 1 168 чел.);

в квартире гражданина, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведен ремонт жилого помещения;

29 студентов из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай, получили социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств, что составило 100,0 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 29 чел.);

7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, обучающихся в образовательных организациях подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, получили пособия и компенсации, кроме публичных нормативных обязательств, что составило 87,5 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 8 чел.);

7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, обучающихся в образовательных организациях подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, получили пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам, что составило 87,5 % к уровню предыдущего года (в 2018 году - 8 чел.);

374 студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа получили социальную стипендию в организациях среднего профессионального образования Республики Алтай и дополнительные гарантии, что составило 93,0 % к уровню предыдущего года (в 2018 году - 402 чел.).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году – 1351, что на 3,1 % меньше предыдущего года (в 2019 году - 1394 чел.). Уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлено тем, что 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей сменили место жительства в 2020 году, также количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18-летнего возраста в 2020 годы составило 115 чел.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,99.*

**Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** (исполнители - Министерство экономического развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

На 1 января 2021 года в Республике Алтай 1 397 граждан (на 1 января 2020 года 1331), относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигли 18-летнего возраста и имеют право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, что составило 105,0 % к уровню предыдущего года.

В целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2020 году приобретено 95 жилых помещений, предоставлено 78 жилых помещений, что составило 76,4 % от планового значения (план - 125 ж.п.). По состоянию на 31.12.2020 года заключено 95 государственных контрактов.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,68.*

**Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей»** (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

в 2020 году в целях популяризации семенных ценностей и рождения детей было проведено 3 мероприятия, посвященных семье и детям.

2676 человек получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

С целью повышения рождаемости разработан комплекс мер, направленный на улучшение репродуктивного здоровья населения, на увеличение охвата детей дошкольным образованием, на улучшение жилищных условий путем обеспечения земельными участками многодетных семей и жильем молодых специалистов, проживающих в сельской местности.
Кроме того, в него включены мероприятия, способствующие росту рождений третьих и последующих детей: введение регионального материнского капитала на четвертого и последующих детей, ежемесячная денежная выплата на территории Республики Алтай нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2020 году выделено всего средств в сумме 240 412,1 тыс. руб., объем фактического финансирования составил 240 410,1 тыс. руб., кассовое исполнение 99,9 %.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 11 326,5 тыс. руб. или 100 % от плана (11 326,5 тыс. руб.), средства федерального бюджета –229083,6 тыс. руб. или 99,9 % от плана (229085,6 тыс. руб.).

По итогам 2020 года из 6 целевых показателей регионального проекта 1 показатель - перевыполнен, 1 показатель выполнен и 4 показателя, по прогнозным данным, не достигнуты (предварительные данные значений показателей в соответствии с Федеральным планом статистических работ (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р) будут предоставлены 25 апреля 2021г. и окончательные 25 августа 2021г., по причине того, что сократилось количество женщин фертильного возраста.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,88.*

**Основное мероприятие «Финансовая поддержка многодетных семей, при рождении детей»** (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

867 третьих и последующих детей из многодетных семей, на которых выплачивается пособие до достижения ими возраста трех лет.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,5.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей и подростков школьного возраста – 0 %, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай» организации отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Алтай в летний период 2020 года не функционировали;

2) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей– 81,8 %, что составляет 94,6 % от планового значения (86,5%). Отклонение показателя связано с уменьшением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в 2020 году до 1105 детей, по сравнению с прошлым годом – 1168 детей;

3) количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, – 68 чел., что составляет 54,4 % от планового значения (125 чел.). Не исполнение показателя обусловлено тем, что стоимость 1м2 приобретаемого жилья выросла, также отсутствуют жилые помещения, соответствующие требованиям и заявленной стоимости;

4) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) составила 448 чел., что составляет 88,7 % от планового значения (505 чел.).

Из четырех показателей подпрограммы один показатель не исполнен, по трем показателям не достигнуты плановые значения.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,84.*

1. **Подпрограмма «Старшее поколение»**

Целью подпрограммы является формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей.

На достижение цели направлены задачи формирования организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет за счет развития системы социальной поддержки граждан старшего поколения.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие «Повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста»** (исполнитель Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

5 548 граждан пожилого возраста получили ежемесячную доплату к пенсии, что составило 98,4 % к уровню предыдущего года (за 2019 год – 5 636 чел.);

898 граждан пожилого возраста и инвалидов получили социальные услуги в форме на дому, что составило 69,1 % к уровню предыдущего года (за 2019 год – 1 300 чел.), данная услуга носит заявительный характер, в связи с тем, что в 2020 году поступило меньшее количество заявлений по предоставлению социальных услуг в форме на дому количество получателей уменьшилось;

14 161 гражданин пожилого возраста и инвалид получили социальные услуги в полустационарной форме, что составило 266,2 % к уровню предыдущего года (за 2019 год – 5 319 чел.), увеличение обусловлено увеличением количества обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов за получением социальных услуг в полустационарной форме;

331 гражданин пожилого возраста и инвалид получил социальные услуги в стационарных организациях, что составило 73,6 % к уровню предыдущего года (за 2019 год - 450 чел.);

проведено 5 мероприятий в онлайн формате: онлайн конкурс «Лучшие мастера», онлайн смотр-конкурс «В искусстве - жизнь», республиканский конкурс среди граждан пожилого возраста «Опытный пользователь ПК», республиканская акция «Корзина Доброты», торжественное открытие и закрытие Месяца пожилого человека (онлайн, трансляция в сети «Интернет»).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение»** (исполнитель Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

285 граждан (188,7% от планового значения 151 чел.) из числа лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста), в том числе в 2020 году 77 человек (108,5 % от планового значения – 71 чел.);

2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай, мобильными бригадами, функционирующими в управлениях социальной поддержки населения, доставка граждан в возрасте 65 лет и старше до медицинских организаций для проведения профилактических осмотров и диспансеризации осуществлялась только в первом квартале. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мобильными бригадами принято участие в социально-значимом проекте «Продуктовая помощь» в рамках общероссийской акции «Мы вместе». По проекту безвозмездно предоставлены пожилым людям в возрасте 65 лет и старше продуктовые наборы. Также мобильными бригадами одиноко проживающим пожилым гражданам доставлены медицинские маски.

Общая численность пожилых людей, получивших помощь мобильных бригад в 2020 году, составила 6 991 человек.

На реализацию регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Алтай)» национального проекта «Демография» в 2020 году выделено всего средств в сумме 11 918,1 тыс. руб., объем фактического финансирования составил 11 539,87 тыс. руб., кассовое исполнение 96,8%.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 6 602,3 тыс. руб. или 94,6 % от плана (6 980,5 тыс. руб.), средства федерального бюджета –4 937,6 тыс. руб. или 100 % от плана (4937,6 тыс. руб.).

По итогам 2020 года из 5 целевых показателей регионального проекта 2 показателя - перевыполнены, 1 показатель выполнен и 2 показателя не достигнуты.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,53.*

В результате реализации мероприятий целевой показатель регионального проекта «численность граждан предпенсионного возраста прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» был перевыполнен – 285 (188,7% от установленного показателя в количестве 151 человек на 2020 год).

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) доля граждан пожилого возраста, получивших меры социальной поддержки, от общей численности граждан пожилого возраста, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением, составила 100,0 % или 100,0 % от планового значения, темп роста составил 100%;

2) Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность не менее года, в общей численности работников в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в отчетном году (в 2019 году – граждан предпенсионного возраста), составила 81,6 % или 96,0 % от планового значения.

3) Доля лиц, трудоустроенных в течение одного года после окончания обучения, в общей численности незанятых лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение в отчетном году (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста), составила 95,9 % или 112,8 % от планового значения.

Из трех целевых показателей подпрограммы один показатель имеет отклонение от планового значения, один показатель выполнен и один перевыполнен.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,08.*

**4. Подпрограмма «Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций»**

Цель подпрограммы – увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

На реализацию цели была направлена задача увеличения объема и повышения качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задача подпрограммы государственной программы реализована соответствующим основным мероприятием:

**Основное мероприятие «Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций»** (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

1 социально ориентированная некоммерческая организация (далее - СО НКО) получила поддержку: Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Доверие»;

В течение 2020 года несмотря на ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции проводились консультации по грантовой деятельности, по регистрации НКО, выдавались письма поддержки для участия в конкурсах, а также заключения по оценке качества оказания общественно-полезных услуг СО НКО;

Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай проведен конкурсный отбор СО НКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию проектов в сфере социальной поддержки людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, по результатам которого 9 проектов получили поддержку на общую сумму 250, 0 тыс. рублей.

Количество граждан, получивших социальные услуги от СО НКО - 350 чел., что составило 120,3 % к уровню предыдущего года (за 2019 год - 291 чел.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,0.*

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достигнуть следующего результата подпрограммы:

1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки на территории Республики Алтай – 1 ед., что составляет 100,0 % от запланированного уровня (1 ед.). Темп роста к уровню прошлого года – 50,0 % (за 2019 год - 2 ед.).

Целевой показатель подпрограммы выполнен.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,0.*

**5. Подпрограмма «Доступная среда»**

Целью подпрограммы является - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Республике Алтай, а также уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, профессионального развития и занятости инвалидов.

Для реализации цели запланированы задачи:

1) формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Алтай;

2) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Алтай;

3) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Республике Алтай; формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Алтай.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие «Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан»,** реализовано в рамках следующих направлений:

**Направление** «**Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»** (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

313 детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями получили социальные услуги на базе Бюджетного учреждения Республики Алтай «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», что составило 29,8 % к уровню предыдущего года;

**Направление** «**Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования и науки Республики Алтай»** (исполнитель - Министерство образования и науки Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

26 детям-инвалидам предоставлена возможность обучения в специализированных общеобразовательных организациях по программе общего образования за пределами Республики Алтай, что составило 100, % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 26 детей-тнвалидов);

60 детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, обучаются по программе общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, что составило 98,4 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 61 ребенок- инвалид). Обучающиеся обеспечены высокоскоростным доступом к сети Интернет, обучены и владеют программами общения, поиска информации, электронной почты, текстовыми редакторами, а также специальными современными компьютерными программами. Благодаря дистанционному образованию дети-инвалиды получили возможность получать не только базовое образование, но и заниматься на курсах дополнительного образования социально-педагогической направленности по разным предметным направлениям;

2 образовательные организации, осуществляют образовательную деятельность по адаптированным программам, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Их доля в общем количестве общеобразовательных организаций, что составила 100,0 %.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,99.*

**Основное мероприятие «Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Алтай»** (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай)**,** реализовано следующими мероприятиями:

В условиях ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирунной инфекции было проведено 6 социально-значимых мероприятия для инвалидов и других МГН в онлайн формате:

межрегиональная конференция «Эффективные практики поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, инновации, технологии»;

онлайн консультации по вопросам предоставления медицинской помощи (лекарственного обеспечения, по правовым вопросам медицинской помощи: оформление документов на МСЭ, медицинское обеспечение в республиканских учреждениях, юридические аспекты и т.д.);

спортивное онлайн мероприятие «Я могу», организованное БУ РА «Спортивно – адаптивная школа»;

республиканский заочный творческий фестиваль для граждан с инвалидностью «Мир внутри нас» в онлайн формате;

для талантливых детей с особенностями здоровья проведен республиканский конкурс Челлендж успеха «Ступеньки роста»;

онлайн-концерт «Я люблю тебя жизнь» Доля инвалидов, принявших участие в социально-значимых мероприятиях, от общего количества инвалидов составила 2,5 %.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,0.*

**Основное мероприятие «Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг»** (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай), реализовано следующим мероприятием:

1 специалист, прошел обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,0.*

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволила достигнуть следующих результатов подпрограммы:

1) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 25,8 %, что составляет 107,1 % от планового значения.

Целевой показатель подпрограммы перевыполнен.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) –1,09.*

**6. Подпрограмма «Занятость населения. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Охрана труда»**

Основной целью подпрограммы является содействие занятости населения Республики Алтай и обеспечение защиты конституционных прав работников на безопасные условия труда.

На достижение цели подпрограммы поставлены следующие задачи:

1) повышение занятости на регистрируемом рынке труда, в том числе путем вовлечения инвалидов в трудовую деятельность и обеспечение социальной защиты населения Республики Алтай от безработицы;

2) создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Республики Алтай;

3) обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие «Содействие занятости населения»** (исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

929 безработных граждан направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, что составило 103,9% к уровню прошлого года;

647 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроено, что составило 52,1 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 1 242 чел.);

290 человек из числа безработных граждан трудоустроено на оплачиваемых общественных работах, что составило 102,5 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 283 чел.);

оказано содействие самозанятости 193 чел., что составило 102,1 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 189 чел.);

129 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест было проведено в 2020 году, что составляет 73,7% к уровню предыдущего года (в 2019 году – 175 ярмарок);

474 безработным оказана социальная адаптация на рынке труда, что составило 66,5 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 713 чел.);

402 безработным оказана психологическая поддержка, что составило 56,9 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 706 чел.);

21 288 человек охвачено информированием населения и работодателей о положении на рынке труда, что составило 95,2 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 22 351 чел.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,30.*

**Основное мероприятие «Создание условий для снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории Республики Алтай» (**исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

232 организаций подали заявки на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний, что составило 98,6 % к уровню предыдущего года (в 2019 году - 18 ед.);

34 433 работников охвачены коллективными договорами, что составило 102,0 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 34 908 чел.), это связано с уменьшением количества занятых работников;

1 862 руководителей и специалистов прошли обучение по охране труда, что составило 193,0 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 965 чел.);

проведена оценка условий труда 6 777 рабочих мест, что составило 92,9 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 7 295 рабочих мест);

222 организации привлечены к участию в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда, что составило 100,0 % к уровню предыдущего года (в 2019 году – 220 ед.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,10.*

**Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (**исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В 2020 году прошли обучение 68 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы.

Смогли приступить к работе 50 женщин (73,5%), прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

На реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году выделено всего средств в сумме 1717,2 тыс. руб., объем фактического финансирования составил 1717,2 тыс. руб., кассовое исполнение 100%.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 17,2 тыс. руб. или 100 % от плана (17,2 тыс. руб.), средства федерального бюджета –1700,0 тыс. руб. или 100 % от плана (1700,0 тыс. руб.).

По итогам 2020 года из 5 целевых показателей регионального проекта 3 показателя - перевыполнены, 2 показателя выполнены.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,92.*

Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих результатов подпрограммы:

1) удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, составил 23,6 %, что составляет, 50,2 % от планового значения (47,0 %). Отклонение показателя связано с введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, переходом на удаленную работу, ростом уровня безработицы, резким снижением количества рабочих мест;

2) доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы, – 27,4 %, что составляет, 66,8 % от планового значения (41,0 %);

3) доля предприятий и организаций Республики Алтай, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества предприятий и организаций – 90,5 %, что составляет 104,0% от планового значения (87,0 %). Темп роста к прошлому году – 102,4 % (в 2019 году – 88,4 %). Отклонение показателя связано с тем, что большее количество предприятий и организаций Республики Алтай смогли пройти специальную оценку условий труда.

4) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования – 75,0 %, что составляет 100,0 % от планового значения (75,0%). Темп роста к прошлому году – 75,0% (в 2019 году - 100,0 %);

5) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 61,5 %, что составляет 92,2 % от планового значения (66,7%). Темп роста к прошлому году – 61,5 % (в 2019 году – 100,0 %);

6) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования – 75,0 %, что составляет 100,0% от планового значения (75,0 %). Темп роста к прошлому году – 75,0 %;

7) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 61,5 %, что составляет 92,2 % от планового значения (66,7%). Темп роста к прошлому году – 61,5 %;

8) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования – 75,0 %, что составляет 100,0% от планового значения (75,0 %). Темп роста к прошлому году – 75,0 %;

9) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 61,5 %, что составляет 86,1 % от планового значения (71,4%). Темп роста к прошлому году – 61,5 %;

10) коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек) – 15,6 чел. что составляет 77,6 % от планового значения (-20,1 чел.). Отклонение показателя связано с сокращением оттока населения;

11) доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение в образовательные организации среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов молодого возраста- 0,68 %, что составляет 100,0 % от планового значения (0,68%);

12) доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов молодого возраста – 1,56%, что составляет 100,0 % от планового значения (1,56%);

13) доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в образовательные организации среднего профессионального образования – 66,7%, что составляет 100,0 % от планового значения (66,7%;

14) доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение в образовательные организации высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста – 0,13 %, что составляет 100,0 % от планового значения (0,13 %);

15) доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста – 0,57 %, что составляет 100,0 % от планового значения (0,57%);

16) доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в образовательные организации высшего образования – 62,5%, что составляет 100,0 % от планового значения (62,5%);

17) коэффициент напряженности на рынке труда 2,9 ед., что составляет 90,6% от планового значения (3,2 ед.), напряженность на рынке труда снижена;

18) доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования – 25%, что составляет 100% от планового значения;

19) доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования – 38,5%, что составляет 154% от планового значения.

Из 19 показателей подпрограммы 2 показателя превысили плановое значение, 12 показателей достигли планового значения, 5 показателей не исполнено, по причине введенных ограничительных мер, которые напрямую воздействуют на рынок труда, уровень безработицы и занятость населения.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,84.*

**7. Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Алтай соотечественников, проживающих за рубежом»**

Основной целью подпрограммы является - обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа, участник Государственной программы), на территории Республики Алтай; обеспечение социально-экономического развития Республики Алтай путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом, или проживающих на законном основании на территории Российской Федерации.

На достижение цели подпрограммы поставлены следующие задачи:

1) сокращение дефицита квалифицированных кадров;

2) содействие занятости участников Государственной программы и членов их семей;

3) создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Алтай, включая создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории Республики Алтай.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие «Содействие обеспечению потребности экономики Республики Алтай в квалифицированных кадрах и сокращению их дефицита с учетом развития рынка труда»** **(**исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

4 квалифицированных специалиста из числа участников Государственной программы, а также 7 членов их семей прибыли в 2020 году в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,2.*

**Основное мероприятие «Содействие занятости участников Государственной программы и членов их семей» (**исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: 50 % трудоустроенных участников

4 участника Государственной программы и членов их семей из числа прибывших в Республику Алтай в трудоспособном возрасте и поставленных на учет в Министерстве внутренних дел по Республике Алтай трудоустроены, что составляет 50% от общего количества совершеннолетних участников и членов их семей трудоспособного возраста.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,9.*

**Основное мероприятие «Создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику  Алтай, включая создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории Республики  Алтай» (**исполнитель - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

12 информационных материалов о программе, а также о возможной территории вселения, размещены в средствах массовой информации;

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,4.*

Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих результатов подпрограммы:

1) численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай – 11 человек, при планово значении 15 чел. (73,3% от планового значения);

2) доля участников Государственной программы и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Республику Алтай участников Государственной программы и членов их семей 63,6%, что составляет 106,0% от планового значения.

Из 2 показателей подпрограммы 1 показатель превысил плановое значение, 1 показатель не достиг планового значения, по причине того, что все 15 заявок были рассмотрены и одобрены, но в силу введенных ограничительных мер 4 человека в настоящее время находятся за пределами РФ и оформляют документы и свидетельства участников Государственной программы.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,9.*

**8. Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»**

Целью обеспечивающей подпрограммы является создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Обеспечивающая подпрограмма реализована основным мероприятием «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай».

В рамках реализации основного мероприятия уровень достижения целевых показателей государственной программы Республики Алтай составил 58,8 %, что составило 87,8 % от планового уровня (67,0 %).

Целевой показатель обеспечивающей подпрограммы перевыполнен.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,31.*

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 4 803 874,4 тыс. рублей, расходы исполнены на 94% от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 187,8% (в 2019 году – 2 558 306,0тыс.руб.).

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили 1 536 347,8 тыс. рублей или 94,9% от плана, за счет средств федерального бюджета 2 884 135,8 тыс. рублей или 93,8 % от плана.

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 96 458,3 тыс. рублей или 88,7 % от плана.

Расходы по иным источникам сформированы за счет доходов от платной деятельности подведомственных учреждений в сумме 59 212,17 тыс. рублей, средств Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 17 090,5 тыс. рублей, средств организаций Республики Алтай, предусмотренных на реализацию мероприятий по охране труда – 20 155,7 тыс. рублей.

Структура расходов на государственную программу в 2020 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактичес-кие расходы на отчетную дату |
| всего | 4 803 874,4 | 4 516 942,0 | х | x |
| бюджет Республики Алтай | 1 619 176,0 | 1 536 347,8 | 33,7 | 34,0 |
| в том числе средства из федерального бюджета | 3 075 933,9 | 2 884 135,8 | 64 | 63,9 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 0 | 0 | - | - |
| иные источники | 108 764,4 | 96 458,3 | 2,3 | 2,1 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2020 года представлен в приложении № 2 к настоящему докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий**

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года составила – 0,88, коэффициент результативности государственной программы – 0,99, то есть программа реализована как эффективная.

Из восьми подпрограмм одна подпрограмма реализована на уровне эффективно, семь - низкоэффективно. Главной причиной низкоэффективности реализации подпрограмм и государственной программы в целом являются ограничительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года №144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай», так же с введенным вынужденным простоем в учреждениях, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай с 13 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года ( согласно приказам Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай № П/304 от 09 июня 2020 года «О дополнительных мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции в подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай учреждениях»; № П/187 от 21.04.2020 года «О мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) в стационарных учреждениях, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай».

Из 21 основного мероприятия пять реализованы высокоэффективно, десять - эффективно, пять – низкоэффективно, одно - неэффективно.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

В связи с не достижением ряда показателей провести анализ причин и корректировку целевых значений, в дальнейшем проводить мониторинг и внесение изменений в государственную программу. Стремиться к 100,0 % освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники. К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год.

Министр А.Г. Сумин