Министерство труда и социального развития Республики Алтай

П Р И К А З

от «14» марта 2013 г.                                                         № П/46

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)»

Во исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», распоряжения Правительства Республики Алтай от 28 февраля 2013 года № 134-р  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить контрольные показатели  реализации «дорожной карты (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по реализации основных показателей реализации «Дорожной карты» (Приложение № 2).

3. Утвердить показатели повышения средней заработной платы и предельной численности работников учреждений социального обслуживания населения на 2013-2018 годы (Приложение № 3).

4.   Отделу социального развития (Сазонова В.З.), Отделу трудовых отношений (Зубакин А.Ф.), финансово-экономическому отделу и отделу правового обеспечения и кадров (Кохоев А.П.):

- обеспечить реализацию «дорожной карты», утвержденной настоящим приказом;

- осуществлять методическое сопровождение учреждений социального обслуживания населения, подведомственных министерству, при разработке ими «дорожных карт»;

-  в срок до 5 апреля 2013 года организовать согласование «дорожных карт» учреждений социального обслуживания в министерстве, согласно утвержденному графику (Приложение № 4)

5. Отделу социального развития (Сазонова В.З.), Отделу трудовых отношений (Зубакин А.Ф.) предоставлять информацию в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в установленные сроки о ходе выполнения «дорожной карты» министерства.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                         Г.П.Сумин

Приложение № 1

к приказу Министерства труда и социального развития РА  от  14.03. 2013 года №П/46

Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан (в том числе детей), обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 82 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99,3 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе | % | 47.5 | 58.0 | 68.5 | 79.0 | 89.5 | 100 |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | % | 55.4 | 58.0 | 69.0 | 79.0 | 90.0 | 100 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к приказу Министерства труда и социального развития  РА от  14.03. 2013 года №П/46

План мероприятий по реализации основных показателей реализации «Дорожной карты»

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания населения и пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан в Республике Алтай | Доклад о результатах деятельности Министерства труда и социального развития Республики Алтай, итогах и перспективах. Аналитический отчет в Министерство труда и социального развития . | Март, 2013 года | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания |
| 1.2. 1.3. | Мониторинг оптимизации структуры, сети и штатной численности учреждений социальной защиты населения, качества и доступности предоставления социальных услуг (проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания) Оценка возможности перевода обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | -Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 96 процентов. -Оптимизация структуры и сети учреждений и их штатной численности. Аналитическая записка по запросу министерства Оптимизация бюджетных расходов | апрель 2013 г., далее ежегодно февраль 2013 год, апрель | Сазонова В.З. –зам. министра,начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания Кохоев А.П.-зам.министра,Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Директора учреждений социального обслуживания |
| 1.4. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния объектов социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания населения | -Обеспечение сохранности и безопасности учреждений социального обслуживания населения.100-процентное исполнение паспортов комплексной безопасности. -Соответствие учреждений социального обслуживания правилам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. | Ежегодно,март | Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Директора учреждений социального обслуживания |
| 1.5. | Мониторинг качества и доступности государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием получателей услуг. | Внедрение эффективных форм социального обслуживания, исключение невостребованных социальных услуг, повышение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, удовлетворенных качеством социальных услуг до 95%. | 2013-2018 годы март | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания |
| 1.6. | Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников; развитие наставничества в социальной сфере. | Улучшение кадрового обеспечения социального обслуживания, доведение уровня укомплектованности кадрами к 2018 году до 95 процентов. Выявление потребности в обучении и повышении квалификации специалистов, разработка плана повышения квалификации и обучения специалистов. Отчет в Минтруд РА, по запросу | II квартал, ежегодно | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания |
| 1.7. 1.8. 1.9. | Проведение балансовых комиссий по анализу эффективности расходования средств, полученных из республиканского бюджета и от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг Анализ выполнения государственных заданий бюджетными учреждениями социального обслуживания Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Оптимизация и сокращение расходов на организацию деятельности учреждений социального обслуживания; Разработка рекомендаций для учреждений социального обслуживания Доведение к 2018 году до 100 процентов соответствия учреждений социального обслуживания нормативам и стандартам качества предоставления государственных услуг. Повышение эффективности деятельности учреждений. Аналитический отчет в Минтруд России Разработка и принятие рекомендаций по использованию средств от предоставления платных услуг | Ежегодно II квартал Ежегодно Январь,июль 2014 год | Кохоев А.П.-зам.министра, Директора Учреждений социального обслуживания Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Кохоев А.П.-зам. министра, Кохоев А.П.-зам. министра, Учреждения социального обслуживания |  |
| Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |
| 2.1. | Мониторинг нормативных правовых актов Республики Алтай, соответствующих нормам Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» | Подготовка плана формирования новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | II полугодие 2013 года | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения |
| 2.2. | Разработка проекта Закона Республики Алтай «Об основах социального обслуживания населения в Республике Алтай» | Разработка и внесение законопроекта, доработанного с учетом общественного обсуждения, в Государственное Собрание Эл Курултай Республики Алтай | В течение 6 месяцев после принятия Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения |
| 2.4. | Изучение практики внедрения в систему социального обслуживания механизма государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации и апробация в виде пилотного проекта на территории г. Горно-Алтайска | Нормативные правовые акты Республики Алтай; По результатам пилотного проекта подготовить предложения о целесообразности новых форм работы. Ликвидация очередности на предоставление социальных услуг. | 2016-2018 годы. | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения Соломатина Т.В.-директор БУ РА «Управление социальной поддержки населения» г.Горно-Алтайска |
| 2.5. | Анализ действующих форм отчетности 3-собес, 5-собес, 6-собес и другие. | Предложения по совершенствованию статистического учета в системе социального обслуживания населения в Минтруд России (по запросу) | IY квартал 2013 года | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Учреждения социального обслуживания Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Учреждения социального обслуживания |
| 2.6. | Внедрение автоматизированной системы учета социальных услуг и граждан, обратившихся в учреждения социального обслуживания | Персонифицированный учет граждан, нуждающихся и получающих социальные услуги | IY квартал 2013 года |  |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |
| 3.1. 3.2. | Обобщение и анализ результатов реализации в 2011-2013 гг. республикой целевой программы «Старшее поколение на 2011-2015 годы», направленных на повышение качества жизни пожилых граждан. Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» Государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения Республики Алтай на 2013-2018 годы» | Сводный отчет о реализации программы в Минтруд России и Правительство Республики Алтай. Охват социальными услугами не менее 95% пожилых людей из числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании Организация мобильных бригад в количестве, необходимом для обеспечения социальными услугами жителей сельских районов и оснащение их автотранспортом в полном объеме. Охват социальными услугами не менее 98% пожилых людей из числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании | Апрель 2013 г., февраль 2014 2016-2018 годы | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, КохоевА.П.-зам. министра Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, КохоевА.П.-зам. министра |
| 3.3. 3.4. 3.5. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом: анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по доставке пожилым людям лекарств на дом; Разработка программы и методических рекомендаций по организации работы с пожилыми гражданами, инвалидами, семьями имеющих детей инвалидов в формате социального сопровождения в муниципальных образованиях Реализация программы социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию в Республике Алтай. | Полный 100 процентный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом, назначенных им по медицинским показаниям врачом (фельдшером). Заключение Соглашений о межведомственном взаимодействии с Министерством здравоохранения республики, аптечными организациями и организациями социального обслуживания. Аналитический отчет в Минтруд России.( по запросу) Утверждение программы и методических рекомендаций повышения качества жизни граждан (Приказ министра) Внедрение технологии социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию в муниципальных образованиях республики. | январь 2014 г. II квартал 2014 года 2015-2018 годы | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |
| 4.1. 4.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в постановление Правительства РА от 24.03.2011 года № 52 «О схеме развития и размещения объектов стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2020 года на территории Республики Алтай». Реализация мероприятий схемы развития и размещения объектов стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2020 года, в том числе выполнение плана оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения на | Внесение в Правительство Республики Алтай проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства РА от 24.03.2011 года № 52 «О схеме развития и размещения объектов стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2020 года на территории Республики Алтай». Введение к 2018г. не менее 32 дополнительных койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Отчет в Минтруд России (по запросу) | III квартал 2013 года 2014-2018 годы | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Директора учреждений социального обслуживания Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Зубакин А.Ф.-зам.министра, начальник отдела трудовых отношений, Директора учреждений социального обслуживания |
| 4.4. | Оптимизация надомного социального обслуживания в рамках применения подхода индивидуальной нуждаемости при оказании социальных услуг и персонального сопровождения клиентов, внедрение технологии «приемная семья» для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории республики | Доведение доли граждан, обеспеченных социальным обслуживанием на дому в общей численности нуждающихся до 99 процентов к 2018 году. | 2013-2018 годы | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития Директора учреждений социального обслуживания |
| 4.5. | Разработка и утверждение нормативных затрат на оказание социальных услуг учреждениями социального обслуживания с использованием механизма нормативно-подушевого финансирования | Переход на нормативно-подушевое финансирование предоставления социальных услуг. Упорядочение графика работы и объема оказываемых услуг социальными работниками. Исключение необоснованных расходов на содержание и административно-управленческий персонал Нормативные правовые акты Республики Алтай | II квартал 2014 года | Кохоев А.П.- заместитель министра, Директора учреждения социального обслуживания |
| 4.6. | Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания к оказанию социальных услуг пожилым гражданам, детям и инвалидам, за счет проведения конкурса по поддержке программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам, пожилым людям | Предоставление ежегодно социальных услуг на менее 500 ветеранам, инвалидам, и пожилым людям социально ориентированными некоммерческими организациями, благотворителями. Повышение доступности предоставления социальных услуг, возможность выбора на предоставление социальных услуг | 2016-2018 г. | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания |
| Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |
| 5.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, в Республике Алтай | Утверждение плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания | IV квартал 2013 г. | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития |
| 5.2. | Разработка критериев и показателей независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Республике Алтай, с учетом рекомендаций Минтруда России | Повышение удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% | 2014 г. | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития |
| 5.3. | Формирование комиссии в Министерстве труда и социального развития Республики Алтай по повышению качества предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания с участием представителей контрольно-надзорных органов, медико-социальной экспертизы, органов управления здравоохранением, образования, внутренних дел и иных организаций,разработка плана и организация проверок | Нормативные акты Министерства труда и социального развития Республики Алтай Выявление фактов нарушений и недостатков по предоставлению социальных услуг, разработка плана мероприятий по их устранению Повышение качества предоставления социальных услуг | IV квартал 2013 г. | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Кохоев А.П.- заместитель министра, |
| 5.4. 5.5. | Создание попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения в Республике Алтай Внедрение информационных технологий в предоставление социальных услуг, осуществление публикаций, выступлений в средствах массовой информации республики, размещение информации на сайтах учреждений, на информационных стендах | Издание приказов учреждений социального обслуживания Предоставление возможности получения информации о порядке социального обслуживания через Портал государственных и муниципальных услуг; Предоставление возможности подачи заявления на оказание социальных услуг в электронном виде. | 2013 г. 2015 год. | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора Учреждений социального обслуживания. Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития,Директора учреждений социального обслуживания. |
| 5.6. | Разработка и утверждение системы показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг, с учетом рекомендаций Минтруда России Аттестация руководителей и специалистов учреждений | Нормативные правовые акты Министерства труда и социального развития Республики Алтай. Повышение эффективности и качества работы учреждений социального обслуживания и ответственности их руководителей. Аналитический отчет в Минтруд России ( по запросу) | 2014 год | Кохоев А.П.- заместитель министра, Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития,Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений |
| 5.7. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы, установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | Повышение информированности населения о системе социального обслуживания в Республике Алтай и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | Сазонова В.З. –зам. министра, Кохоев А.П.- заместитель министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижа лиц, занимающих должности социальных работников, совершенствование трудовых отношений и условий оплаты труда социальных работников |
| 6.1 | Сохранение кадрового потенциала, повышение престижа лиц, занимающих должности социальных работников |
| 6.1.1. | Утверждение и реализация плана мероприятий по профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай | Повышение кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай | II квартал 2013 г., далее в сроки, предусмотренные планом мероприятий Министерства труда и социального развития Республики Алтай | Кохоев А.П.- заместитель министра, Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Учреждения социального обслуживания |
| 6.1.2. | Организация ежегодного обучения, повышения квалификации социальных работников учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Повышение профессионального уровня персонала. Доведение доли ежегодно обученных работников не менее чем на 30%. | 2013-2018 годы | Кохоев А.П.- заместитель министра, Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.1.3. 6.1.4 | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай в связи с введением «эффективного контракта» в соответствии с рекомендациями Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Проведение разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда социальных работников и перехода на «эффективный контракт» с участием непроизводственных профсоюзов Республики Алтай | Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания «эффективного контракта» Проведение разъяснительной работы | 2013-2018 годы (ежегодно) постоянно | Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений,Кохоев А.П.- заместитель министра, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров, Директора учреждений социального обслуживания Кохоев А.П.- заместитель министра, Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.1.5. | Анализ лучших практик внедрения «эффективного контракта» в системе социального обслуживания населения | Информация в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу), в Правительство Республики Алтай | ежегодно, начиная с 2013 года, до 20 июля | Кохоев А.П.- заместитель министра, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров |
| 6.1.6. | Подготовка предложений по профессиональным квалификационным группам должностей работников, осуществляющих предоставление социальных услуг | Предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2015 год | Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Кохоев А.П.- заместитель министра, |
| 6.1.7. | Применение профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания населения в Республике Алтай | Определение трудовой функции работника, в том числе при модернизации технологических и трудовых процессов | 2013 – 2014 годы | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.1.8. 6.1.9. | Проведение республиканского конкурса профессионального мастерства среди работников учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай Утверждение и реализация плана мероприятий по повышения квалификации работников учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников | Выявление и поощрение лучших работников отрасли,стимулирование работников учреждений к повышению качества предоставления социальных услуг Повышение профессионального уровня квалификации работников учреждений социального обслуживания населения, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников | Ежегодно Ежегодно | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания Кохоев А.П.- заместитель министра, Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.2 | Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений социального обслуживания |
| 6.2.1. | Разработка показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания в Республике Алтай, их руководителей и основных категорий работников (социальные работники, специалисты по социальной работе, медицинские работники, педагогические работники и др.) в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | Утверждение приказом Министерства труда и социального развития Республики Алтай системы показателей оценки эффективности деятельности | IV квартал 2013 года | Кохоев А.П.- заместитель министра, Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития |
| 6.2.2. | Разработка и внесение в Правительство Республики Алтай проекта постановления Правительства Республики Алтай о внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2008 года № 252 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных органов Республики Алтай и работников государственных учреждений Республики Алтай» в части установления предельного (не превышающего более чем в 5 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей государственных учреждений Республики Алтай и средней заработной платы работников этих учреждений за отчетный год | Принятие постановления Правительства Республики Алтай, установление предельного (не превышающего более чем в 5 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей государственных учреждений Республики Алтай и средней заработной платы работников этих учреждений | I квартал 2013года | Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров |
| 6.2.3. | Разработка и внесение в Правительство Республики Алтай проекта постановления Правительства Республики Алтай о внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2008 года № 252 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных органов Республики Алтай и работников государственных учреждений Республики Алтай» в части поэтапного повышения оплаты труда работников государственных учреждений Республики Алтай | Утверждение постановления Правительства Республики Алтай, утверждение «линейки» повышения оплаты труда отдельным категориям работников | Начиная со II квартала 2013года | Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров |
| 6.2.4. | Выработка предложений по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги | Направление в Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации предложений по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги (по запросу) | II квартал 2013 г. | Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития |
| 6.2.5. 6.2.6. | Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в учреждениях социального обслуживания на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в учреждениях социального обслуживания населения в Республике Алтай Разработка мероприятий для учреждений социального обслуживания населения по определению систем нормирования труда, осуществление контроля по соблюдению норм статьи 159 Трудового кодекса РФ | Информация в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Оказание содействия учреждениям социального обслуживания населения по определению систем нормирования труда, осуществление контроля по соблюдению норм статьи 159 Трудового кодекс | 25 июля 2013 г., ежегодно, с 2014 года 25 января, 25 июля 4 квартал 2013 года, постоянно | Кохоев А.П.- заместитель министра, Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития,Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров |
| 6.3. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений социального обслуживания населения |
| 6.3.1. | Разъяснения порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя государственного учреждения, а также граждан, замещающих указанные должности | Своевременное и качественное представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя учреждений социального обслуживания в Республике Алтай, а также граждан, замещающих указанные должности | ежегодно | Кохоев А.П.- заместитель министра, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров |
| 6.3.2.. | Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, заключаемого с руководителями учреждения | Повышение эффективности деятельности руководителей учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай | 2013-2018 годы | Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений,Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров |
| 6.3.3. 6.3.4 | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя учреждения социального обслуживания населения в Республике Алтай, а также граждан, замещающих указанные должности, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на официальном сайте Министерства труда и социального развития Республики Алтай. Организация проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя учреждения социального обслуживания населения в Республике Алтай, а также гражданами, замещающими указанные должности Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя учреждения социального обслуживания населения в Республике Алтай, а также гражданами, замещающими указанные должности | Исключение случаев коррупции Контроль достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | ежегодно ежегодно | Кохоев А.П.- заместитель министра, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров, Директора учреждений социального обслуживания Кохоев А.П.- заместитель министра, Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров, |
| 6.4. | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным, педагогическим работникам в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 |
| 6.4.1. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, педагогов в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688, численности работников, занятых на штатных должностях, и их средней заработной плате по результатам обсуждения на республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Информационно-аналитическая записка в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 1 июля и 31 декабря (ежегодно) | Кохоев А.П.- заместитель министра, Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений |
| 6.4.2. | Мониторинг численности и средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай, в том числе по отдельным категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 | Информация в Правительство Республики Алтай | ежемесячно | Кохоев А.П.- заместитель министра, Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений |
| 6.4.3. | Проведение мероприятий по привлечению средств на повышение оплаты труда социальных работников за счет интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с целью внедрения комплексного подхода к организации социальных служб, внедрения комплексного подхода при преобразовании учреждений, предоставляющих социальные услуги, оптимизации административно-управленческого персонала (АУП), ликвидации структурных подразделений учреждений, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением | Разработка и утверждение плана мероприятий по привлечению средств на повышение оплаты труда социальных работников за счет оптимизации расходов и доведение уровня расходов на содержание административно-управленческого персонала до 35.0 процентов в общих расходах учреждений | постоянно | Кохоев А.П.- заместитель министра, Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.4.4. | Расчет потребности и учет при формировании республиканского бюджета Республики Алтай расходов на повышение заработной платы социальных работников в соответствии с планами-графиками реализации Указав Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 в части повышения оплаты труда социальным работникам, педагогическим работникам учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай. | Расчет потребности в проект закона о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период, принятие Закона Республики Алтай «О республиканском бюджете» | ежегодно, начиная с августа 2013 г. | Кохоев А.П.- заместитель министра, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.4.5. | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам, педагогическим работникам младшему, среднему медицинскому персоналу с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Республике Алтай к 2018 году до 100% | Дополнительные соглашения (трудовые договора) с руководителями учреждений социального обслуживания населения в Республике Алтай | 2 квартал 2013 г. | Зубакин А.Ф.-зам.министра. начальник отдела трудовых отношений,Арбанаков Г.Н.-начальник отдела правового обеспечения и кадров, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.4.6. | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения в Республике Алтай об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда и должностях подпадающих под действие Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688, соотношениях заработной платы и другим вопросам | Выступления, публикации руководителей и специалистов министерства. Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, семинаров и др. Размещение информации и мониторингов в сети Интернет | 2013-2018 годы | Кохоев А.П.- заместитель министра, Сазонова В.З. –зам. министра, начальник отдела социального развития, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.4.7. | Подготовка информации об исполнении «Дорожной карты» | Предоставление отчета в Минтруд России и Правительство Республики Алтай | 2013-2018 годы ежеквартально | Кохоев А.П.- заместитель министра, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.4.8. | Поддержание предельной доли оплаты труда работников администраивно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения в размере не более 40 процентов | Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения в размере не более 40 процентов | 2013-2018 годы | Кохоев А.П.- заместитель министра, Директора учреждений социального обслуживания |
| 6.4.9. | Поддержание отношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания 1:0.7-1:0.5, с учетом типа учреждения социального обслуживания населения | Отношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала 1:0.7-1.0.5 с учетом типа учреждения социального обслуживания населения | 2013-2018 годы | Кохоев А.П.- заместитель министра, Директора учреждений социального обслуживания |

Приложение №3

к приказу Министерства труда и

социального  развития РА

от  14.03. 2013 года №П/46

Показатели

повышения средней заработной платы и численности работников учреждений социального обслуживания населения на 2013-2018 годы

| № п/п | Наименование | Списочная численность работников, штатных единиц |
| --- | --- | --- |
|  |  | младший медицинский персонал | средний медицинский персонал | врачи | педагогические работники | социальные работники |
| 1 | КУ "Республиканский социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних" | 2 | 2,6 |  |  |  |
| 2 | БУ РА"Республиканский социально-реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 5 | 15 | 4 |  | 3 |
| 3 | БУ РА"Республиканский Психоневрологический интернат" | 58 | 24 | 6 | 5 |  |
| 4 | БУ РА "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов №3" | 3 | 4,5 |  |  | 1 |
| 5 | АУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов №4" | 4 | 6 |  |  | 1 |
| 6 | АУ РА "Комплексный Центр социального обслуживания населения" |  | 7 | 1 |  |  |
| 7 | АУ "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов №2" | 7 | 8 | 0,5 |  | 1,2 |
| 8 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска" |  |  |  |  | 31 |
| 9 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Майминского района" |  |  |  |  | 23 |
| 10 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Турочакского района" |  |  |  |  | 11 |
| 11 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чойского района" |  |  |  |  | 3 |
| 12 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Чемальского района" |  |  |  |  | 3,75 |
| 13 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Шебалинского района" |  |  |  |  | 8,5 |
| 14 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Онгудайского района" |  |  |  |  | 8,5 |
| 15 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Коксинского района" |  |  |  |  | 10 |
| 16 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Усть-Канского района" |  |  |  |  | 4,25 |
| 17 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Улаганского района" |  |  |  |  | 7 |
| 18 | БУ РА "Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района" |  |  |  |  | 9 |
| График повышения средней заработной платы |
| Дата повышения | младший медицинский персонал | средний медицинский персонал | врачи | педагогические работники | социальные работники |
| 2013 год | С 1 января | 7,6% | 7,6% | 7,5% | 7,6% | 37% |
|  | С 1 октября | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| 2014 год | С 1 января | 5% | 5% | 5% | 9% | 27% |
|  | С 1 октября | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| 2015 год |  | 47,7% | 27,7% | 39,7% | 29,1% | 29,7% |
| 2016 год |  | 37,1% | 24,7% | 32,7% | 25,7% | 26% |
| 2017 год |  | 31% | 22,5% | 28,1% | 23,2% | 30,4% |
| 2018 год |  | 27,2% | 20,7% | 25% | 21,5% | 22,8% |

Приложение № 4

к приказу Министерства труда и социального развития РА

от  14.03. 2013 года №П/46

ГРАФИК

согласования планов мероприятий («дорожных карт») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» учреждений социального обслуживания населения

| Наименование учреждения | Время согласования | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 апреля 2013 года |
| АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 14-00 |  |
| АУ РА «Дом интернат для престарелых и инвалидов № 4 | 15-00 |  |
| БУ РА «УСПН» Шебалинского района | 16-00 |  |
| БУ РА «УСПН» Чойского района | 17-00 |  |
| 2 апреля 2013 года |
| БУ РА РРЦ для детей с ограниченными возможностями | 14-00 |  |
| БУ РА РСЦ для несовершеннолетних детей | 15-00 |  |
| БУ РА «УСПН» Чемальского района | 16-00 |  |
| БУ РА «УСПН» Онгудайского района | 17-00 |  |
| 3 апреля 2013 года |
| БУ РА «Психоневрологический интернат» | 14-00 |  |
| БУ РА «Дом интернат для инвалидов и престарелых № 2 | 15-00 |  |
| БУ Р «Дом интернат для инвалидов и престарелых № 3» | 16-00 |  |
| БУ РА «УСПН» Улаганского района | 17-00 |  |
| 4 апреля 2013 года |
| БУ РА «УСПН» Кош-Агачского района | 14-00 |  |
| БУ РА«УСПН» г.Горно-Алтайска | 15-00 |  |
| БУ РА «УСПН» Майминского района | 16-00 |  |
| БУ РА «УСПН» Турочакского района | 17-00 |  |
| 5 апреля 2013 года |
| БУ РА «УСПН» Усть-Коксинского района | 14-00 |  |
| БУ РА «УСПН» Усть-Канского района | 15-00 |  |